Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение»

Администрация Наумовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2021				                                                                                                  №  6

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Наумовского сельского поселения в 2021 году

В  целях организационной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, руководствуясь постановлением Администрации Томского района от 26 января 2021 года №16 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района  в 2021 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить обязанности противопаводковой комиссии на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Наумовского сельского поселения.

- Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем паводке 2021 года на территории муниципального образования «Наумовское сельское поселение» согласно приложению №1.

- План мероприятий представить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района через отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района, ответственный Управляющий Делами О.А.Башкова.

- Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий, ответственный Глава поселения В.В.Орлов.

- Установить с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, согласно приложению №2. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) представить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района через отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 05.03.2021, ответственный О.А.Башкова.

- Уточнить количество граждан в населенных пунктах, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению их всем необходимым, в том числе:

- продуктами питания и предметами первой необходимости, питьевой водой;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;

ответственный Управляющий Делами О.А.Башкова

- Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), о порядке их действий при проведении возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации, ответственный Управляющий Делами О.А.Башкова.

- Подготовить имеющуюся дорожную и специальную технику, плавсредства для проведения аварийно-восстановительных работ и спасения людей, ответственный Глава поселения В.В.Орлов.

- Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, сведения о которых представить в отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 03.03.2021, ответственный заместитель Главы поселения (экономист-финнсист) А.В. Савельева.

- Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой с ведением соответствующих журналов наблюдений.

Докладывать об уровнях подъема воды с 1 апреля 2021 г. ежедневно в единую дежурно-дипетчерскую службу по тел. 40-11-22, ответственный О.А.Башкова

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Наумовское сельское поселение» www. naumovka.tomsk.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   поселения			                                                                                      В.В.Орлов

Башкова О.А.

969339

Приложение 1

к Постановлению Администрации Наумовского поселения

№ 6 от 05.02.2021

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем паводке 2021 года на территории МО «Наумовское сельское поселение»

| № п\п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседания комиссии по вопросу: «О ходе подготовки к пропуску паводковых вод в 2021г. на территории Наумовского сельского поселения». | февраль | Председатель КЧС Глава поселения В.В.Орлов |
| 2 | Подготовить памятки населению по действиям в период паводка и при угрозе жизни и здоровью людей. Распространить данные памятки в местах массового пребывания населения (школа, детский сад, остановки общественного транспорта, торговые точки, клуб, и т.д.). | до 16.03.2021 | Управляющий Делами Башкова О.А. |
| 3 | Подготовить график дежурства ответственных должностных лиц для контроля и оперативного сбора, доведения информации до отдела по ГО и ЧС Томского района о ходе пропуска паводковых вод на территории поселения. | до 05.03.2021 (представить в отдел по ГО и ЧС) | Управляющий Делами Башкова О.А. |
| 4 | Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), о порядке их действий при проведении возможных эвакуационных мероприятий, вручить памятки под роспись. | до 31.03.2021 | Управляющий Делами Башкова О.А. |
| 5 | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. | 27.02.2021 (представить в отдел по ГО и ЧС) | Председатель КЧС |
| 6 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | до 01.03.2021 | Председатель КЧС |
| 7 | Привести в готовность имеющиеся водооткачивающие средства (мотопомпы, насосы и т. п.) | до 27.02.2021 | Председатель КЧС |
| 8 | Проверить подготовку хозяйственных объектов и жилых домов к пропуску талых вод. Организовать работы по очистке крыш домов, административных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи, водоотведению талых вод. | до 25.03.2021 | Зам.Главы поселения С.Н.Янушевская Руководители учреждений (по согласованию) |
| 9 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | до 26.03.2021 | Председатель КЧС Зам.Главы поселения А.В.Савельева |
| 10 | Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. | до 20.03.2021 | Председатель КЧС |
| 11 | Проверить системы оповещения населения | до 27.02.2021 | Председатель КЧС |
| 12 | Уточнить места возможного затопления, определить и подготовить места для возможного переселения людей и с\х животных. | до 27.02.2021 | Председатель КЧС Директор МБОУ «Наумовская СОШ» (по согласованию) |
| 13 | Организовать оповещение населения поселения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, вплоть до подворного обхода. | В период паводка | Председатель КЧС Зам.Главы поселения С.Н.Янушевская |
| 14 | Заранее обеспечить эвакуацию в лечебные учреждения маломобильных групп населения (престарелые, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями, беременные) из зон возможного подтопления из населенных пунктов, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | с 01.04.2021 | Председатель КЧС Заведующая ФАП с.Наумовка (по согласованию) |
| 15 | Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения в н.п., отрезаемых от основной территории в период весеннего половодья. | до 05.03.2021 | Председатель КЧС Руководители торговых точек (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Администрации Наумовского поселения

№ 6 от 05.02.2021

# ГРАФИК

круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц на период весеннего половодья 2021 года на территории Наумовского сельского поселения

| № | Ф.И.О. | должность | телефон (раб/сот) | место дежурства | дата | роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Орлов Виктор Валерьевич | Глава поселения | 969-339 8 9521763000 | здание администрации |  |  |
| 2 | Савельева Анастасия Владимировна | Первый заместитель Главы поселения (экономист-финансист) | 969-344 8 9528921299 | здание администрации |  |  |
| 3 | Янушевская Светлана Николаевна | Зам.Главы поселении | 969-344 8 9539158910 | здание администрации |  |  |
| 4 | Башкова Олеся Андреевна | Управляющий Делами | 969-339 8 9528832257 | здание администрации |  |  |

Примечание: время дежурства

в будние дни с 17.00 час. текущих до 9.00 час. последующих суток;

в выходные дни: с 9-00 текущих до 9-00 последующих суток.